REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARI JANKOVCI

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU

OPĆINE STARI JANKOVCI

ZA RAZDOBLJE  OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2026. GODINE PO GODIŠNJEM PLANU RADA ZA 2026. (KLASA:024-04/25-03/25, URBROJ: 2196-23-02-25-7 OD 21.10.2025.)

Stari Jankovci, srpanj 2026. godine

KLASA: 024-04/26-03/70

URBROJ: 2196-23-02-26-8

U Starim Jankovcima, 22. srpnja 2026. godine

PREDGOVOR

Drage mještanke i dragi mještani Općine Stari Jankovci,

Prva polovica 2026. godine za Općinu Stari Jankovci bila je obilježena provedbom redovnih poslova iz samoupravnog djelokruga, pripremom i provedbom razvojnih projekata te nastavkom ulaganja u bolju kvalitetu života mještana u svim naseljima Općine. U izvještajnom razdoblju nastavljen je rad na projektima koji su usmjereni na demografsku obnovu, komunalnu i prometnu infrastrukturu, obrazovanje, socijalnu skrb, sport, kulturu, zaštitu okoliša i sigurnost stanovništva.

Posebno važan rezultat u prvoj polovici godine odnosi se na odobrenje velikog projekta razvoja zelene infrastrukture u Općini Stari Jankovci, kojim se stvaraju preduvjeti za uređenije, zelenije i ugodnije javne prostore. Uz to, nastavljene su aktivnosti na području predškolskog odgoja, biciklističke infrastrukture, programa za djecu, mlade, starije osobe i osobe s invaliditetom te potpora udrugama, sportu i lokalnoj zajednici.

Ovo izvješće prikazuje najvažnije aktivnosti i rezultate ostvarene u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine, prema prioritetima i mjerama iz Godišnjeg plana rada Općine Stari Jankovci za 2026. godinu.

Dragan Sudarević

Načelnik Općine Stari Jankovci

Sadržaj

1.	Uvod	1

2.	Kontekst	2

3.	Sažetak ostvarenih aktivnosti	3

4.	Izvještaj po prioritetima i mjerama	4

4.1.	Demografska obnova i ulaganje u ljudske potencijale	4

4.2.	Uređenje naselja i komunalna infrastruktura	4

4.3.	Poticanje gospodarstva i poljoprivrede	4

4.4.	Stvaranje okruženja za ugodan život	5

5.	Pregled pokazatelja i statusa provedbe	6

6.	Popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti Općine Stari Jankovci	7

7.	Planirane mjere i aktivnosti u 2026. godini	8

7.1.	Mjere iz Provedbenog plana	8

7.2.	Operativni cilj	14

# Uvod

Uputama za izradu godišnjeg plana rada, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o radu, studeni 2024., koje propisuje Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, propisana je obveza izrade godišnjeg plana rada.

Godišnji plan rada je plansko - upravljački provedbeni akt s mjerama koje se planiraju ostvariti u Općini Stari Jankovci tokom 2026. godine, a koje su vezane uz:

- Djelokrug i organizaciju rada Općine Stari Jankovci,

- Posebne ciljeve i mjere sadržane u Provedbenom programu izrađenim temeljem Zakona sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH te,

- Osigurana sredstva u proračunu i druge raspoložive resurse.

Polugodišnji izvještaj o radu izrađen je kao pregled ostvarenih aktivnosti Općine Stari Jankovci u prvoj polovici 2026. godine. Osnova za izradu izvještaja je Godišnji plan rada Općine Stari Jankovci za 2026. godinu, kojim su definirani djelokrug i organizacija rada Općine, prioriteti, mjere, pokazatelji i operativni ciljevi za 2026. godinu.

Godišnji plan rada za 2026. godinu naglašava ulaganja u demografsku obnovu, društvenu i komunalnu infrastrukturu, gospodarstvo i poljoprivredu, obrazovanje, sport, kulturu, zaštitu okoliša, digitalizaciju javnih usluga i sustav civilne zaštite. U izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti koje prate navedene prioritete, dok se dio kapitalnih projekata nastavlja u drugoj polovici godine.

# Kontekst

Godišnji plan rada sadrži planirane aktivnosti u 2026. godini radi postizanja definiranih mjera, a posebice u području učinkovitosti lokalne uprave, modernizacije funkcioniranja sustava, unapređenja kvalitete pružanja usluga mještanima Općine Stari Jankovci u svrhu poboljšanja životnih uvjeta i same kvalitete života iz samoupravnog djelokruga Općine Stari Jankovci, neposredne provedbe zakona i drugih propisa te praćenja stanja iz svog djelokruga.

Godišnji plan rada je upravljački alat i proces, čiji je output jednogodišnji provedbeno - operativni dokument sa sljedećim ciljevima:

- Upoznati korisnike (građane) o planu rada tijela Općine,

- Osigurati provedbu kratkoročnih akata strateškog planiranja na godišnjoj razini (Provedbenog plana),

- Provedbu načela dobrog financijskog upravljanja odnosno ekonomičnost, učinkovitost djelotvornost rada Općine.

Tijekom 2026. godine posebnu pažnju posvetit ćemo razvoju komunalne i prometne infrastrukture, poticanju gospodarstva i poljoprivrede, unaprjeđenju obrazovanja, sporta i kulture, te mjerama zaštite okoliša i digitalizacije javnih usluga. Vjerujem da će planirane aktivnosti dodatno unaprijediti kvalitetu života naših stanovnika i stvoriti temelje za dugoročno održiv razvoj.

# Sažetak ostvarenih aktivnosti

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine Općina Stari Jankovci nastavila je provoditi aktivnosti iz svog samoupravnog djelokruga te je radila na pripremi i provedbi projekata važnih za svih pet naselja: Stare Jankovce, Nove Jankovce, Srijemske Laze, Slakovce i Orolik.

- odobren je projekt „Razvoj zelene infrastrukture u Općini Stari Jankovci“, ukupne vrijednosti 3.040.747,65 EUR, uz bespovratna sredstva od 2.584.635,50 EUR;

- nastavljene su aktivnosti vezane uz izgradnju biciklističke staze na području Općine, uz državnu cestu D46, kroz naselja Novi i Stari Jankovci, Srijemske Laze, Slakovci i Orolik;

- nastavljene su aktivnosti vezane uz nadogradnju Dječjeg vrtića „Krijesnica Jankovci“ i proširenje kapaciteta predškolskog odgoja;

- provedene su aktivnosti vezane uz projekt „Pružimo radost“;

- objavljeni su i provedeni javni pozivi i natječaji povezani s radom udruga, sportom, kulturom, socijalnim programima, subvencijama i javnim potrebama;

- usvojeni su i objavljeni akti povezani sa sustavom civilne zaštite za 2026. godinu;

- nastavljen je redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela, općinskog načelnika i Općinskog vijeća, kao i administrativna priprema izvješća, natječaja, odluka i provedbenih aktivnosti.

# Izvještaj po prioritetima i mjerama

## Demografska obnova i ulaganje u ljudske potencijale

Pomoć zajednici i demografske mjere

Općina je nastavila provoditi mjere pomoći obiteljima, djeci, mladima i socijalno osjetljivim skupinama. U izvještajnom razdoblju objavljena je informacija o rodiljnim i roditeljskim potporama, čime je nastavljen rad na informiranju stanovnika o dostupnim pravima i oblicima pomoći. Nastavljene su i aktivnosti socijalnih programa te pomoći osobama s invaliditetom.

Poboljšanje lokalnog obrazovanja

Nastavljeno je ulaganje u obrazovanje i rad s djecom i mladima. Godišnji plan rada predviđa poticanje i nagrađivanje darovitih učenika, stipendiranje studenata te stvaranje boljih uvjeta za obrazovanje. U prvoj polovici godine posebno se ističe nastavak aktivnosti vezanih uz nadogradnju Dječjeg vrtića „Krijesnica Jankovci“, kojom se planira proširenje kapaciteta i osiguravanje dodatnog prostora za djecu.

Projekt „Pružimo radost“

U prvoj polovici 2026. godine nastavljene su aktivnosti u okviru projekta „Pružimo radost“, usmjerenog na pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom.

## Uređenje naselja i komunalna infrastruktura

Održavanje komunalne infrastrukture

Redovno su se provodili poslovi održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja, mrtvačnica, zelenih površina i drugih komunalnih sadržaja. Ove aktivnosti imaju izravan utjecaj na urednost naselja, sigurnost i svakodnevnu kvalitetu života stanovnika.

Izgradnja i modernizacija infrastrukture

Godišnji plan rada za 2026. godinu predviđa izgradnju i modernizaciju komunalne infrastrukture, uključujući biciklističku stazu Orolik - Vinkovci, parkirališta, uređenje centara naselja, sadnju drvoreda, uređenje groblja i dječjih igrališta te izgradnju pješačkih staza. Dio aktivnosti je u prvoj polovici godine bio u pripremi ili provedbi, a nastavak se očekuje u drugom dijelu godine.

Biciklistička staza na području Općine

Biciklistička staza kroz sva naselja Općine se polako privodi završetku radova. Općina je redovno obavještavala o provedbi radova i fazama.

## Poticanje gospodarstva i poljoprivrede

Potpore i razvoj gospodarstva

Općina je nastavila s aktivnostima kojima se potiče poduzetništvo, obrtništvo, poljoprivreda i lokalna gospodarska aktivnost. Godišnji plan rada predviđa dodjelu potpora poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima te suradnju s Razvojnom agencijom TINTL, LAG-om Srijem, klasterima i drugim razvojnim institucijama.

Priprema i prijava projekata

U izvještajnom razdoblju nastavljene su aktivnosti pripreme projektnih prijedloga i praćenja mogućnosti financiranja iz nacionalnih i europskih izvora. Ova aktivnost važna je jer se značajan dio kapitalnih ulaganja Općine oslanja na vanjske izvore financiranja.

## Stvaranje okruženja za ugodan život

Zelena infrastruktura i zaštita okoliša

Najznačajniji rezultat u području zaštite okoliša i zelene tranzicije je odobrenje projekta „Razvoj zelene infrastrukture u Općini Stari Jankovci“. Projekt obuhvaća razvoj i uređenje zelenih površina, primjenu rješenja temeljenih na prirodi, sadnju autohtonih vrsta, uređenje zelenih parkirališta s propusnim podlogama, formiranje zelenih koridora te povećanje otpornosti prostora na klimatske promjene.

Civilna zaštita i sigurnost

U prvoj polovici godine objavljeni su akti povezani sa sustavom civilne zaštite, uključujući Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Stari Jankovci za 2026. godinu. Time je nastavljen rad na jačanju spremnosti sustava zaštite i spašavanja, vatrogastva i drugih operativnih snaga.

Sport, kultura i udruge

Nastavljeno je financiranje i administrativna podrška radu udruga, sportskih klubova, kulturnih programa i manifestacija. Početkom godine bili su objavljeni javni natječaji za financiranje projekata i programa udruga, sporta, kulture i manifestacija, čime se stvaraju uvjeti za nastavak društvenog, sportskog i kulturnog života u svim naseljima Općine.

Subvencije i javni pozivi

U siječnju 2026. godine objavljen je javni poziv za dodjelu subvencija za fasade pročelja obiteljskih kuća na području Općine Stari Jankovci. Ovakve mjere doprinose uređenju naselja, očuvanju stambenog fonda i podizanju vizualne kvalitete prostora.

# Pregled pokazatelja i statusa provedbe

| Mjera / područje | Pokazatelji iz plana | Status u prvoj polovici 2026. |
| --- | --- | --- |
| Pomoć zajednici | rođena djeca, potpore za prvu nekretninu, korisnici socijalnih usluga | Aktivnosti su se provodile kontinuirano kroz socijalne i demografske mjere. |
| Poboljšanje lokalnog obrazovanja | učenici, stipendisti, aktivnosti za djecu i mlade | Nastavljene su aktivnosti obrazovanja, stipendiranja i nadogradnje vrtićkih kapaciteta. |
| Poticanje rada udruga | broj dodijeljenih potpora udrugama | Objavljeni su javni natječaji i nastavljena je podrška radu udruga. |
| Jačanje izvršne i zakonodavne vlasti | izvještaji, seminari, digitalizirane usluge | Redovno su se provodili upravni, administrativni i izvještajni poslovi. |
| Održavanje komunalne infrastrukture | javne površine, nerazvrstane ceste, javni radovi | Aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture provodile su se kontinuirano. |
| Izgradnja komunalne infrastrukture | novoizgrađena infrastruktura, projektna dokumentacija | Dio aktivnosti je u provedbi ili pripremi, uključujući biciklističku infrastrukturu i javne površine. |
| Modernizacija prometne infrastrukture | prometna i turistička signalizacija | Aktivnosti se provode kroz planirana ulaganja u prometnu sigurnost i mobilnost. |
| Gospodarstvo i poljoprivreda | potpore poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima | Nastavljena je priprema i provedba potpora i projektnih aktivnosti. |
| Zaštita okoliša | energetski pregled, energetska obnova, zelena infrastruktura | Odobren je veliki projekt razvoja zelene infrastrukture. |
| Civilna zaštita | članovi DVD-a, pripadnici CZ-a, objekti zaštite i spašavanja | Usvojeni su planski akti za razvoj sustava civilne zaštite u 2026. godini. |
| Sport i rekreacija | potpore sportskim udrugama, sportski objekti | Nastavljena je podrška sportskim udrugama i planiranim sportskim sadržajima. |
| Kultura | manifestacije i kulturni objekti | Nastavljena je podrška kulturnim sadržajima i programima. |
| Pomoć osobama s invaliditetom | pomoći osobama s invaliditetom i donacije udrugama | Nastavljena je podrška osobama s invaliditetom i socijalno osjetljivim skupinama. |

# Popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti Općine Stari Jankovci

| PRIORITET MJERA | DEMOGRAFSKA OBNOVA I ULAGANJE U LJUDSKE POTENCIJALE 1. Pomoć zajednici 2. Poboljšanje lokalnog obrazovanja 3. Poticanje rada udruga 4. Jačanje izvršne i zakonodavne vlasti |
| --- | --- |
| PRIORITET MJERA | UREĐENJE NASELJA 5. Održavanje komunalne infrastrukture 6. Izgradnja komunalne infrastrukture 7. Modernizacija prometne infrastrukture |
| PRIORITET MJERA | POTICANJE GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE 8. Stvaranje poduzetničke inicijative i poticanje ekološke proizvodnje |
| PRIORITET MJERA | STVARANJE OKRUŽENJA ZA UGODAN ŽIVOT 9. Sprječavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš 10. Poboljšanje javnih usluga kroz provođenja aktivnosti zaštite i spašavanja 11. Poticanje razvoja sporta 12. Zaštita kulturne baštine i poticanje kulturnog stvaralaštva 13. Javne potrebe u religiji 14. Pomoć osobama s invaliditetom |

# Planirane mjere i aktivnosti u 2026. godini

U prvoj polovici 2026. godine aktivnosti Općine provodile su se u skladu s planiranim programima i raspoloživim proračunskim sredstvima. Najveći razvojni naglasak bio je na projektima komunalne i prometne infrastrukture, socijalnim i demografskim mjerama, podršci udrugama, sportu i kulturi, zaštiti okoliša te pripremi i provedbi projekata koji se financiraju iz nacionalnih i europskih izvora.

U prvoj polovici 2026. godine Općina Stari Jankovci nastavila je s provedbom planiranih aktivnosti i pripremom razvojnih projekata važnih za dugoročni razvoj zajednice. Posebno se ističu odobrenje projekta zelene infrastrukture, nastavak aktivnosti vezanih uz biciklističku infrastrukturu, rad na proširenju kapaciteta dječjeg vrtića, provedba projekta „Pružimo radost“ te kontinuirana podrška udrugama, sportu, kulturi, socijalnim programima i komunalnom održavanju.

U drugoj polovici godine očekuje se nastavak provedbe započetih projekata, daljnja priprema projektne dokumentacije, provedba proračunskih aktivnosti i nastavak rada na mjerama koje doprinose demografskoj obnovi, održivom razvoju, uređenju naselja i boljoj kvaliteti života stanovnika Općine Stari Jankovci.

# Mjere iz Provedbenog plana

| Redni broj | Mjere i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelji (ishod, rezultat) | Vrijednost na 30.12.2025. | Planirana vrijednost pokazatelja | Ostvareno u razdoblju 01.01.-30.06. | Status provedbe | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomoć zajednici | Ukupan broj rođene djece | 30 | 30 | 15 | U tijeku | SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji PP 1. Pomoć zajednici |
|  |  | Broj dodijeljenih potpora za kupnju prve nekretnine | 10 | 11 | 4 | U tijeku | SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji PP 1. Pomoć zajednici |
|  |  | Broj korisnika socijalnih usluga | 250 | 260 | 216 |  | SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji PP 1. Pomoć zajednici |
| 2. | Poboljšanje lokalnog obrazovanja | Ukupan broj učenika | 252 | 253 | 243 | U tijeku | SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi PP 2. Poboljšanje lokalnog obrazovanja |
|  |  | Broj stipendista - studenata | 23 | 24 | 0 | U tijeku | SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi PP 2. Poboljšanje lokalnog obrazovanja |
| 3. | Poticanje rada Udruga | Broj dodijeljenih potpora udrugama | 32 | 32 | 33 | U tijeku | SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi PP 3. Poticanje rada Udruga |
| 4. | Jačanje izvršne i zakonodavne vlasti | Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja | 1 | 1 | 1 | U tijeku | SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom PP 4. Jačanje izvršne i zakonodavne vlasti |
|  |  | Broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima | 5 | 5 | 5 | U tijeku | SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom PP 4. Jačanje izvršne i zakonodavne vlasti |
|  |  | Broj digitaliziranih usluga | 4 | 5 | 4 | U tijeku | SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom PP 4. Jačanje izvršne i zakonodavne vlasti |
| 5. | Održavanje komunalne infrastrukture | Održavanje javne površine u m2 | 161 505 | 162 000 | 161 505 | U tijeku | SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti PP. 5. Održavanje komunalne infrastrukture |
|  |  | Km održavanih nerazvrstanih cesta | 15 | 16 | 15 | U tijeku | SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti PP. 5. Održavanje komunalne infrastrukture |
|  |  | Broj zaposlenih kroz javne radove | 4 | 4 | 0 | U tijeku | SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti PP. 5. Održavanje komunalne infrastrukture |
| 6. | Izgradnja komunalne infrastrukture | m2 novoizgrađene infrastrukture | 2 500 | 2 500 | 0 | U tijeku | SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti PP 6. Izgradnja komunalne infrastrukture |
|  |  | Broj izrađene projektne dokumentacije | 4 | 4 | 7 | U tijeku | SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti PP 6. Izgradnja komunalne infrastrukture |
|  |  | Broj prodajnih prostora | 0 | 0 | 0 | U tijeku | SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti PP 6. Izgradnja komunalne infrastrukture |
| 7. | Poboljšanje lokalnog obrazovanja | Broj postavljene prometne signalizacije | 3 | 3 | 1 | U tijeku | SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti PP 7. Poboljšanje lokalnog obrazovanja |
|  |  | Broj postavljene turističke signalizacije | 0 | 1 | 0 | U tijeku | SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti PP 7. Poboljšanje lokalnog obrazovanja |
| 8. | Stvaranje poduzetničke inicijative i poticanje ekološke proizvodnje | Broj dodijeljenih potpora poduzetnicima i obrtnicima | 25 | 25 | 4 | U tijeku | SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti PP 8. Stvaranje poduzetničke inicijative i poticanje ekološke proizvodnje |
|  |  | Broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima | 9 | 10 | 4 | U tijeku | SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti PP 8. Stvaranje poduzetničke inicijative i poticanje ekološke proizvodnje |
|  |  | Broj prijavljenih projekata | 20 | 21 | 14 | U tijeku | SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti PP 8. Stvaranje poduzetničke inicijative i poticanje ekološke proizvodnje |
| 9. | Sprječavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš | Broj izrađene dokumentacije - energetski pregled | 1 | 1 | 1 | Ostvareno | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost PP 9. Sprječavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš |
|  |  | Broj energetski obnovljivih objekata | 0 | 1 | 0 | U tijeku | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost PP 9. Sprječavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš |
| 10. | Poboljšanje javnih usluga kroz provođenja aktivnosti zaštite i spašavanje | Broj članova dobrovoljnih vatrogasnih društava | 101 | 101 | 101 | U tijeku | SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj PP 10. Poboljšanje javnih usluga kroz provođenja aktivnosti zaštite i spašavanje |
|  |  | Broj pripadnika sustava civilne zaštite | 11 | 11 | 11 | U tijeku | SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj PP 10. Poboljšanje javnih usluga kroz provođenja aktivnosti zaštite i spašavanje |
|  |  | Broj uređenih objekata za provođenje zaštite i spašavanja | 3 | 3 | 3 | U tijeku | SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj PP 10. Poboljšanje javnih usluga kroz provođenja aktivnosti zaštite i spašavanje |
| 11. | Poticanje razvoja sporta | Broj dodijeljenih potpora udrugama za sport | 5 | 6 | 6 | U tijeku | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život PP 11. Poticanje razvoja sporta |
|  |  | Broj održavanih sportskih objekata | 6 | 6 | 6 | U tijeku | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život PP 11. Poticanje razvoja sporta |
|  |  | Broj izgrađenih sportskih sadržaja | 0 | 1 | 1 | Ostvareno | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život PP 11. Poticanje razvoja sporta |
| 12. | Zaštita kulturne baštine i poticanje kulturnog stvaralaštva | Broj organiziranih kulturnih manifestacija | 3 | 3 | 3 | U tijeku | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo PP 12. Zaštita kulturne baštine i poticanje kulturnog stvaralaštva |
|  |  | Broj uređenih kulturnih objekata | 2 | 3 | 0 | U tijeku | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo PP 12. Zaštita kulturne baštine i poticanje kulturnog stvaralaštva |
| 13. | Javne potrebe u religiji | Broj vjerskih zajednica | 7 | 8 | 7 | U tijeku | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život PP 13. Javne potrebe u religiji |
| 14. | Pomoć osobama s invaliditetom | Broj dodijeljenih pomoći osobama s invaliditetom | 6 | 7 | 3 |  | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život PP 14. Pomoć osobama s invaliditetom |
|  |  | Broj dodijeljenih donacija udrugama | 27 | 28 | 1 |  | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život PP 14. Pomoć osobama s invaliditetom |

# Operativni cilj

| Redni broj | Operativni cilj (radnja) | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Redovan rad socijalnih programa | Kontinuirano | Načelnik, JUO | 2010 Socijalni program (Aktivnost A201002, Aktivnost A201003, Aktivnost A201005) |
|  | Poticanje i nagrađivanje darovitih učenika | Kontinuirano | Načelnik, JUO | 2010 Socijalni program (Aktivnost A201008) |
|  | Poticanje razvoja civilnog društva | Kontinuirano | Načelnik, JUO | 2005 Udruge |
|  | Redovna djelatnost jačanja izvršne i zakonodavne vlasti | Kontinuirano | Načelnik, JUO | 1001 Redovna djelatnost, 2001 Redovna djelatnost |
|  | Održavanje komunalne infrastrukture (javne rasvjete, nerazvrstane ceste, groblja i mrtvačnica, zelene površine, divlja odlagališta) | Kontinuirano | Načelnik, JUO | 2002 Održavanje komunalne infrastrukture |
|  | Izgradnja komunalne infrastrukture (izgradnja biciklističke staze Orolik-Vinkovci, izgradnja parkirališta, kupnja nekretnina Novim Jankovcima (preko puta Bose), Starim Jankovcima ( Šolaja – prilaz SRC Gatina) te zemljište za lovački dom u Slakovcima. Uređivat će se centar Novih Jankovaca Nastavlja se sadnja drvoreda po naseljima. Potrebno je urediti groblje (ograda i javna rasvjeta) u Starim Jankovcima. Uredit će se dječje igralište u Slakovcima, izgradnja pješačkih staza). | Kontinuirano 2026 | Načelnik, JUO | 2019 Izgradnja komunalne infrastrukture |
|  | Modernizacija prometne infrastrukture (postavljanje prometne signalizacije) | 2026 | Načelnik, JUO | 2015 Razvoj i sigurnost prometa |
|  | Poticanje poduzetničke aktivnosti i ekonomskog rasta (potpore poljoprivrednicima, obrtnicima, gospodarstvenicima, Razvojnoj agenciji TINTL, LAG Srijem i Klasteri, Centar kompetencija) | Kontinuirano | Načelnik, JUO | 2006 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva |
|  | Obnova i poticanje razvoja sela na ekološki prihvatljiv način | Kontinuirano | Načelnik, JUO | 2003 Zaštita okoliša |
|  | Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja (tekuće donacije DVD, Crveni križ) | Kontinuirano | Načelnik, JUO | 2004 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja |
|  | Razvoj sporta i rekreacije (tekuće donacije sportskim udrugama, održavanje sportskih zgrada, manifestacije sportskih udruga, Sportsko rekreacijski centar Gatina, projekti edukativni, sportskih aktivnosti) | Kontinuirano | Načelnik, JUO | 2007 Razvoj sporta i rekreacije |
|  | Promicanje kulture (manifestacije, umjetnost, projekt Spomen dom Srijemske Laze, projekt Kulturni centar, projekt Dom kulture Novi Jankovci) | Kontinuirano, 2026 | Načelnik, JUO | 2008 Promicanje kulture |
|  | Redovna djelatnost financiranja vjerskih zajednica | Kontinuirano | Načelnik, JUO | 2012 Financiranje vjerskih zajednica |
|  | Pomoć osobama s invaliditetom | Kontinuirano | Načelnik, JUO | 2013 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom |

Općinski načelnik

Dragan Sudarević, ing el.